## Fonctionnalités
SAE 203 — Liste des fonctionnalités réalisées
Projet : Pong réseau ¦ Binôme : Yann MADRY & Thomas BONNEFOY
Fonctionnalité | Niveau de difficulté | % de réalisation global | % Yann MADRY | % Thomas BONNEFOY | Statut | Observations | Priorité
Documentation (compréhension des composants) | 1 | 100% | 50% | 50% | ✅ Terminé | simple | 0
Fonctionnalité réseau | 3 | 100% | 100% | 0% | ✅ Terminé | apres comparaison, esp_now semblait la plus adaptée | 1
Fonctionnalité de base (balle, barre, rebond, score, vies) | 1 | 85% | 0% | 100% | 🔄 En cours | RAS | 2
Interface | 1 | 80% | 33% | 66% | 🔄 En cours | dur de faire un beau rendu visuel sur cet ecran noir et blanc et dur de rendre plusieurs interfaces fonctionnelles | 5
Mode multijoueur | 3 | 90% | 50% | 50% | 🔄 En cours | RAS | 3
Musique | 1 | 25% | 100% | 0% | ⚠️ Partiel | pas eu le temps de le faire dommage, on se contente d'un bip | 7
Mode vs bot | 2 | 100% | 10% | 90% | ✅ Terminé | RAS | 6
Maintien Git | 1 | 75% | 40% | 60% | 🔄 En cours | La progression a été freinée par des difficultés techniques inattendues. Au-delà de la phase de prise en main par Yann, des dysfonctionnements matériels sur l'ESP—indépendants du code et identifiés tardivement—ont bloqué la connexion entre les cartes. Pensant à un bug logiciel, nous avons tenté de restaurer une version fonctionnelle du code via Git. Cette manipulation n'ayant pas résolu le problème (le blocage étant matériel), la résolution de cette panne a nécessité un temps de diagnostic important. | 4
Tests / Débogage (ESP) | 2 |  | 50% | 50% |  | tres dur a cause de l'ESP ( voir observation du dessus) | indispensable
MOYENNE GLOBALE |  | 81.88% | 48.11% | 51.78%
📝 Remplir les colonnes D (% Yann) et E (% Thomas) ainsi que les colonnes Observations et Priorité pour chaque fonctionnalité.